## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROYECTO MIGO
Período: Mayo 2026 - Julio 2026
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA LIMITE | DURACION (dias) | ESTADO | %AVANCE
SPRINT 0
1 | Act 3 - EMDS_ Etapa I - Análisis del proyecto. | Bruno | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 4 | Completado | 100%
2 | Act 3 - EMDS_Etapa II - Selección de la metodología. | Fernanda | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 4 | Completado | 100%
3 | Act 3 - EMDS_Etapa III - Elaboración del plan de trabajo | Bryan | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 4 | Completado | 100%
4 | Act 3 - EMDS_Etapa IV - Conclusiones | Jefte | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 4 | Completado | 100%
5 | SPRINT-0 (PI) | Equipo Completo. | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 4 | Completado | 100%
6 | Plantilla IEEE8.30 | Bryan / Bruno / Jefte | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 3 | Completado | 100%
7 | Elaboración de encuestas a usuarios. | Equipo Completo. | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 4 | Completado | 100%
8 | Matriz de comunicación. | Bruno | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 4 | Completado | 100%
9 | Elaboracion del cronograma de actividades. | Fernanda | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 4 | Completado | 100%
10 | Matriz de riesgo. | Jefte | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 4 | Completado | 100%
11 | Modelo Canvas. | Fernanda | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 3 | Completado | 100%
12 | Reunion de equipo para retroalimentacion. | Equipo Completo. | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | Completado | 100%
SPRINT 1
1 | Elaboracion de sketches Modulo TT-01. | Fernanda | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 7 | Completado | 100%
2 | Diseño en figma-Modulo TT-01. | Fernanda | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 7 | Completado | 100%
3 | Diseño de la base de base de datos(Tablas del Modulo TT-01). | Jefte | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 7 | Completado | 100%
4 | Desarrollo Frontend-Modulo TT-01. | Bruno | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 7 | Completado | 100%
5 | Desarrollo Backend-Modulo TT-01. | Bryan | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 7 | Completado | 75%
6 | Documentacion actualizada.(PI) | Todos | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 7 | Completado | 100%
7 | Metricas de gestion del proyecto. | Todos | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 4 | Completado | 100%
8 | Etapa de Testeo | Todos | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 7 | Completado | 100%
9 | Etapa de desplegado | Todos | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 7 | Retrasado | 0%
10 | AC5-Dashboard en Excel para metricas de productividad | Equipo Completo. | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 7 | Completado | 100%
11 | Reunion de equipo para retroalimentacion. | Equipo Completo. | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | Completado | 100%
SPRINT 2
1 | Diseño en figma-Modulo TT-02. | Fernanda | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 7 | Completado | 100%
2 | Diseño de la base de datos(Tablas del Modulo TT-02). | Jefte | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 7 | Completado | 100%
3 | Desarrollo Frontend-Modulo TT-02. | Bruno | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 7 | Completado | 100%
5 | Desarrollo Backend-Modulo TT-02. | Bryan | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 7 | Completado | 100%
6 | Etapa de Testeo | Todos | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 7 | Completado | 100%
7 | Etapa de desplegado | Todos | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 7 | Retrasado | 100%
8 | Reunion de equipo para retroalimentacion. | Todos | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 7 | Completado | 100%
SPRINT 3
1 | Diseño en figma-Modulo TT-03. | Fernanda | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 7 | Completado | 100%
2 | Diseño de la base de datos(Tablas del Modulo TT-03). | Jefte | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 7 | Completado | 100%
3 | Desarrollo Frontend-Modulo TT-03. | Bruno | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 7 | Completado | 100%
4 | Desarrollo Backend-Modulo TT-03. | Bryan | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 7 | Completado | 100%
5 | Etapa de testeo | Todos | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 7 | Completado | 100%
6 | Etapa de desplegado | Todos | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 7 | Retrasado | 0%
7 | Reunion de equipo para retroalimentacion. | Todos | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 7 | Completado | 100%
SPRINT 4
1 | Diseño en figma-Modulo TT-04. | Fernanda | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 7 | Completado | 100%
2 | Diseño de la base de datos (COMPLETA) | Jefte | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 7 | Completado | 100%
3 | Desarrollo Frontend-Modulo TT-04. | Bruno | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 7 | Completado | 100%
4 | Etapa de Testeo | Bryan | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 7 | Completado | 100%
5 | Etapa de desplegado | Todos | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 7 | Retrasado | 0%
6 | Desarrollo Backend-Modulo TT-04. | Todos | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 7 | Completado | 100%
7 | Reunion de equipo para retroalimentacion. | Todos | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | Completado | 100%
SPRINT 5
1 | Diseño en figma-Modulo TT-05. | Pendiente | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 7 | Completado | 100%
2 | Modificaciones a la base de datos en caso de errores | Pendiente | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 7 | Completado | 100%
3 | Desarrollo Frontend Modulo TT-05. | Pendiente | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 7 | Completado | 100%
4 | Desarrollo Backend-Modulo TT-05. | Pendiente | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 7 | Completado | 100%
5 | Etapa de Testeo | Todos | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 7 | Completado | 100%
6 | Etapa de desplegado | Todos | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 7 | Completado | 100%
7 | Reunion de equipo para retroalimentacion. | Pendiente | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 7 | Completado | 100%
SPRINT 6
1 | Diseño en figma-Modulo TT-06. | Pendiente | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 7 | Completado | 100%
3 | Desarrollo Frontend Modulo TT-06. | Pendiente | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 7 | Completado | 100%
4 | Desarrollo Backend-Modulo TT-06. | Pendiente | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 7 | Completado | 100%
5 | Etapa de Testeo | Todos | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 7 | Completado | 100%
6 | Etapa de desplegado | Todos | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 7 | Completado | 100%
7 | Reunion de equipo para retroalimentacion. | Pendiente | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 7 | Completado | 100%
SPRINT 7
1 | Diseño en figma Modulo TT-07 | Equipo completo | 2026-07-06 | 2026-07-12 |  | Pendiente | 0%
2 | Desarrollo Frontend Modulo TT-07 | Equipo completo | 2026-07-06 | 2026-07-12 |  | Pendiente | 0%
3 | Desarrollo Backend Modulo TT-07 | Equipo Completo. | 2026-07-06 | 2026-07-12 |  | Pendiente | 0%
4 | Etapa de testeo | Equipo Completo. | 2026-07-06 | 2026-07-12 |  | Pendiente | 0%
5 | Etapa de desplegado | Equipo Completo. | 2026-07-06 | 2026-07-12 |  | Pendiente | 0%
6 | Presentacion del proyecto en canva | Equipo Completo. | 2026-07-06 | 2026-07-12 |  | Pendiente | 0%
FECHA DE ENTREGA 12 DE JULIO